## 南京邮电大学教师宿舍翻建项目桩基检测项目招标文件

一、工程概况：

教师宿舍翻建项目建筑面积15714.4㎡，剪力墙结构，地面以上3个单体建筑（建筑层数均为8层）、一个地下车库（地下一层）及开挖深度约6m，面积约3100㎡深基坑。

基础均为预应力静压管桩，深基坑支护桩为钻孔灌注桩，止水帷幕为双轴深搅桩，相关内容详见桩位图（附件1）。

二、招标范围：

1、单桩竖向抗压静载荷试验验9根、抗拔试验3根；

2、钻孔灌注桩完整性检查：小应变检测20根、直径大于800桩超声波检测4根，成孔垂直度检查26根，孔径检查26根；

3、双轴深搅桩成桩质量检查：轻便动力触探13根，完整性及其强度检查：取芯法检测13根。

三、投标报价编制要求：

（一）投标报价应是包括完成招标范围内的全部工作内容的价格体现。本招标项目有试桩，根据设计要求，试桩结束后要先对试桩进行单桩竖向抗拔静载荷实验，待工程桩施工结束后再进行其余项目的试验检测，投标人在编制投标报价时要考虑该因素；同时，投标报名、编制并递交投标文件所涉及的一切费用均应由投标人承担。

（二）投标文件应包括的内容：

1、法定代表人授权委托书（原件）

2、投标人企业营业执照（复印件）

3、投标人桩基检测资质证书（复印件）

4、投标报价书（格式见附件2）

5、服务承诺书（格式见附件3）

6、检测方案

7、投标人委派承担本招标项目的项目负责人的岗位资格证书（复印件）

8、用于本招标项目的主要检测仪器设备的检定证书（复印件）

9、近两年工程静载检测业绩。

以上各项内容请按顺序装订，正本一份、副本四份，封装在一个袋内。

四、合同主要条款：

1、合同价款：本次招标检测桩数量暂定，如发包人要求的检测桩数量发生变化，则按发包人要求的检测数量调整，投标单价不变；

2、工期要求：发包人提供可测试桩后10日内完成静载试验，桩基完工后两周内出检测报告，低应变接发包人通知后24小时内完成检测，全部检测项目完成后一周内出齐所有报告；

3、合同款支付：提交试桩检测报告后7日内支付合同价款的60%，提交全部检测报告经审计后7日内付清余款；

4、检测报告份数：每个工程项目分别出具陆套检测报告。

5、检测单位要做到文明施工，不得损坏校内道路。

6、应接受监理的现场监督。

六、评标办法：

价格分（85分）

在所有有效投标报价中，若有效投标人超过五家（含五家），则去掉一个最高分和一个最低分，取其平均值的97%为基准价，每高于基准价一个百分点扣1分；每低于基准价一个百分点扣0.5分；若有效投标人低于五家，则取其平均值的97%为基准价，每高于基准价一个百分点扣1分；每低于基准价一个百分点扣0.5分。

检测方案（10分）

业绩（5分）

自2012年1月1日起，提供1个类似业绩得1分，提供合同复印件，原件备查。

七、附件：

附件2：投标报价书格式

附件3：服务承诺书格式

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015-6

附件2

## 投标报价书

| 序号 | 检测内容 |  | 根数（根） | 单价（元/根） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静压管桩 | 静载试验 | 9 |  |  |
| 2 |  | 抗拔试验 | 3 |  |  |
| 3 | 钻 孔 灌 注 桩 | 小应变检测 | 20 |  |  |
| 4 |  | 取芯法检测 |  |  |  |
| 5 |  | 超声波检测 | 4 |  |  |
| 6 |  | 成孔垂直度检查 | 26 |  |  |
| 7 |  | 孔径检查 | 26 |  |  |
| 8 | 双轴深搅桩 | 轻便动力触探 | 13 |  |  |
| 9 |  | 取芯法检测 | 13 |  |  |
| 10 | 总价（元） | 人民币（大写）： ¥（小写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：      年      月      日

附件3

## 服务承诺书

致：南京邮电大学

我公司自愿参与贵校三牌楼校区教师宿舍翻建项目的桩基检测项目的投标活动，经慎重考虑，如果中标，我公司将对以下事项予以承诺：

1、严格按照贵校提供的桩基检测要求及国家现行相关规范进行检测；

2、认真负责地进行检测工作，确保检测数据准确可靠，一旦发现异常将及时向业主通报；

3、按合同约定及时进行检测，及时提交检测报告。

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：      年      月