南京邮电大学学科楼配电房安装及高压电缆安装工程招标文件

招  标  文  件

招标编号：NYCG2015-J006

招标人（章）南京邮电大学

发标时间：    2015   年  3  月  25 日

一、总  则

1.项目简介

1.1工程名称：南京邮电大学学科楼变电所设备及高压电缆安装工程招标文件

1.2工程地点：南京市栖霞区文苑路9号。

1.3工程概况： （1）、从学校2号开闭所指定出线柜开始至用户变配电房内所有设备安装。具体内容为：高低压配电柜的就位、组装及其柜内母线；变压器及其连接母线、高压计量装置、电容补偿柜及其柜内母线、母线槽、各柜体安装；变压器的接地、高压进线电缆、环网柜到用户变电缆敷设、连接安装；设备基础槽钢、电缆沟盖板、配电房室内接地、电缆沟接地、槽钢接地、电缆通道、排风管道、电缆支架、防鼠装置、安全用器具的采购及安装；防火封堵、负控、配电系统控制电缆、整个配电系统与变压器的调试验收通过及与南京供电公司相关协调工作、用电手续等直至送电完成。（2）、不含高低压设备、高压电缆（指的是从2号开闭所到变电所的高压电缆）采购及照明安装。（3）、安装单位要对土建留洞、设备基础施工等工作进行指导施工。

1.4工期要求：合同签订后30个日历天。

1.5投标文件份数：一正四副。

2.现场考察和投标费用

2.1投标人经招标人同意后，可自行对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。考察现场的各种责任及费用由投标人承担。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切风险与费用，不论投标人投标的结果如何，在任何情况下招标人对上述风险与费用不负任何责任。

二、对投标的相关资格要求

3. 投标人具有送变电工程专业承包三级及以上资质和国家能源局电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施五级及以上资质，且为独立法人；拟任项目经理具有机电工程专业二级及以上建造师资格，并已经在投标单位注册（无项目经理证书为废标）。

3.1 施工单位应确保施工过程中的安全，工作现场必须建立监护制度，必须采取可靠的保护措施，严格遵守电力作业安全规定，杜绝安全事故发生。

3.2施工单位能独立承担本单位施工人员的人身伤亡的安全责任以及造成其他人员的人身伤亡责任，施工人员在施工过程中的交通、膳宿及保险等由施工单位自行解决。

3.3施工单位有承接工程中如有违反操作规程、安全规定等造成设备、器材的损坏，应负责赔偿。

3.4施工单位在承接工程中应服从业主的检查，如严重违反安全规定造成损失，业主可终止工程施工协议。

3.5施工单位应按相关规范要求完成高低压设施和设备检查验收、吊装、搬运、安装，并承担检查验收合格后的设施和设备的完好合格责任。

3.6施工单位除按规范要求施工外，还必须严格执行国家电网公司颁发的《电业安全工作规程》、《电力工程施工及验收规范》以及南京市有关供用电要求的相关内容，安全文明施工，独立承担业主及相关部门指出的不合格项的整改任务和一切费用，确保工程质量优良，确保验收合格。

3.7施工单位要对安装过程中出现的不可预见的事件进行积极处理，完善设计中可能存在的不足，服从业主有关安全生产和文明施工等方面的管理要求，杜绝安全隐患，按期安成工程合同任务。

3.8本工程各项试验、检验工作均由施工单位自行承担或委托完成，费用包括在施工安装费中。施工单位按合同期限要求完成送电，本工程以供电部门验收合格同意送电、变电所正常运行供电为结束。

三、投标报价要求

4、投标报价编制约定事项：

4.1按照本招标文件所附工程量清单进行报价。

4.2投标人应根据招标文件结合现场踏勘进行报价，各投标单位自行组织现场踏勘，以获取投标所必须的信息。

5、报价应是本招标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

6、付款方式：本工程无预付款，工程结束经验收合格后付至合同额的30%，送电投运完成后付至合同额的70%，经审计后付至审定价扣除审计费的95%，尾款一年后无息付清。审计相关费用按学校规定执行。

四、投标文件的编制

8. 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件必须对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

9. 投标文件应包括但不限于下列内容：

9.1法定代表人授权委托书及投标商资格简表；

9.2公司简介（营业执照复印件）；

9.3 报价

9.4施工组织措施

9.5售后服务措施

9.6业绩

六、评标与定标

10．评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较，会按照“公平、公正、科学、竞争”的原则进行评标。评标人员会根据其要求和条件严格评审，采用综合因素进行评标，其中报价分占70分，技术分占30分（含施工组织设计、售后服务、业绩等）。

基准值计算公式：初审合格的有效投标单位>5家时，取去掉最高报价和最低报价的剩余报价平均值做为基准价；初审合格的有效投标单位≤5家时，取报价平均值*98%做为基准价。扣分计算公式：投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分。

施工组织设计20分

施工组织设计具体分值分配如下：

1）总体概述：施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分；             3分

2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；                               1分

3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；                           2分

4）安全文明施工及环境保护措施；                                       1分

5）减少噪音、降低环境污染的保证措施；                                 1分

6）项目管理机构组成人员的配备、素质及管理经验；                       3分

7）劳动力、机械设备和材料投入计划及保证措施；                         3分

8）季节性施工的保证措施                                               1分

9）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；           3分

10）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,材料堆场位置；           2分

业绩分5分

每提供一个2012年1月1日以来类似配电房安装和电缆敷设工程业绩得1分，最高5分，需提供合同复印件并加盖单位公章，原件备查。

服务承诺5分

包括服务响应时间，售后人员配备等服务承诺。

七、说明

## 1. 投标报价说明

1.1 投标报价应是招标文件及图纸所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人的投标报价应包括根据施工图纸要求为完成该工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，包括工程量清单项目中没有体现的，施工中可能发生的工程内容（如施工便道、场地准备、施工排水，因综合管线平衡而导致的费用等），以及本招标文件关于合同专用条款中明示的所有的一切风险、责任和义务。

工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、现场经费、企业管理费、利润、规费、税金、运费、风险费、检验、试验、调试费、甲供材保管费、竣工清理费、保修、施工配合费，以及其它（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）及政策性文件规定的各项费用以及为完成上述内容所必须采取的措施而发生的和义务等全部费用。

1.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

2.施工组织设计说明

2.1 投标人编制施工方案或施工组织设计的要求

投标人应根据本项目标段划分、工期要求、地理位置、场地限制、定位标准等特点，有针对性的提出具体的切实可行专项施工组织设计，递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、总体概述：施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

3、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

4、安全文明施工及环境保护措施；

5、减少噪音、降低环境污染的保证措施；

6、项目管理机构组成人员的配备、素质及管理经验；

7、劳动力、机械设备和材料投入计划及保证措施；

8、季节性施工的保证措施

9、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

10、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置,材料堆场位置；

3. 其他说明

3.1 投标人应先到需施工的现场踏勘，以充分了解其施工环境、工地位置、道路情况、存储空间、运输、装卸限制及任何足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑、预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.2投标报价采用的方式：工程量清单固定单价形式计价，工程量按实结算。除合同另有约定外，各项目单价均不作调整。

## 4. 工程量清单

(另附）