南京邮电大学仙林图书馆图书搬迁项目招标

招  标  文  件

标书编号：NYCG2015-F031

南京邮电大学图书馆

二〇一六年一月

投标须知

由于工作需要，南京邮电大学仙林校区图书馆约23万册图书需调库之后搬迁至地下书库，并上架整架；同时地下书库需要加架约115节。此项目招标要求如下：

一、项目名称：

南京邮电大学仙林图书馆图书搬迁项目

二、项目内容：

1、图书调库、搬迁、上架

目前分布于各楼层风机房及阅览室内的图书大约23万册，需要搬迁至负一层地下书库（有货梯可直达负一层，地下书库无网络）。要求图书逐册调库，搬运至地下书库，采用密排架上架、整架，并达到流通标准。具体要求如下：

（1）要求利用汇文典藏系统中密集书库模块的“分配排架号”功能，实现每册图书的库位调整。

（2）图书上架

架位号方案：由6位数字组成架位号，区号1位，排号2位，列号2位，层号1位。例101011，即第1区第1排第1列第1层。

按照架位号方案提供架标并贴标（大约4400多个架位号，以实际为准）。通过调库操作，按照架位号赋予每册图书新的虚拟排架号。

密排架上架整架，要求按照开本集中上架，16开本集中上架，32开本集中上架，小于32开本集中上架，大于16开本集中上架。

以上图书具体数量以实际搬迁数量为准。

2、书架拆装

目前地下书库已有书架大约252节，需要利用现有书架零部件及风机房腾出的书架加架约115节（以实际为准）。因此，优先下架风机房中的图书，再将风机房中腾出的书架按照加架方案进行拆装。加架方案如下：

（1）一区缩短书架间距（缩短至80CM），可增加三排（每排6节）书架，共达到13排（每排6节）。每排书架再增加1节，达到每排7节。这样，1区可以在原有基础上增加31节书架，共达到91节。

（2）一区拐角处现已经安装好4排书架（每排3节），可再安装6排书架（每排3节），在原有基础上可以增加18节书架，共达到30节。

（3）三区可在空余地方安装11排书架（每排6节），在原有基础上可以增加66节书架，共达到246节。

这样，一区、一区拐角和三区地下书库可以增加115节书架，共达到367节书架。可使用现有地下书库书架零部件组装，如不够，可利用风机房书架。

三、项目要求

1、图书搬迁应于中标之日起30日内完成。

2、中标单位所搬运的书刊不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按图书馆相关规章赔偿。

3、中标单位参加搬迁的车辆和人员必须严格遵守校内的各项工作制度。服从图书馆指挥，听从调度，保证图书及时、完好地搬迁到指定位置。

4、在项目完成过程中若发生车辆肇事、人员伤亡等事件，由中标单位负责。

5、在项目完成过程中必须保证校区及馆内的公共设施完好（如门窗、墙壁、楼梯、装饰地面、灯饰等），如有损坏照价赔偿并恢复原样；

6、投标人必须根据招标方的要求提供详细的搬迁计划，包括投入设备的种类和数量、人员的数量及工作分工、搬迁的时间安排等。投标人自配打捆、搬运所需的工具、设备和打包带、纸箱等耗材。

7、质量检验：招标方将检查是否依照要求搬迁到位；有无书刊破损、丢失情况；图书加工是否符合要求，排架整架是否达到相关要求等。

四、资质要求

1. 须为独立法人，须符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定。如分公司参与投标，须提供总公司针对本项目专项授权；本次招标不接受联合投标。

2．企业自身拥有书刊调库建库的相关设备、调库的专业技术工作人员。

五、投标人须提供的资质或说明

1、投标人营业执照（复印件）、组织机构代码证（复印件）、税务登记证（复印件）；属于分公司或代理商或办事处性质的还须附总公司或总部的委托授权书（原件）及被授权人身份证（复印件）。以上资料必须是真实的，凡复印件须盖公章，否则不予通过报名资格审查。

2、可以证明投标人实力、信誉的范例项目(最好是南京地区或国内高校的项目)，包括用户单位名称、项目名称、负责人姓名、联系电话等等。

3、投标人应在本文件基础上，对项目的各项要求作出详尽的整体应答(包括书刊搬迁方案、书刊回溯建库方案及其对应的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内按时完成。

4、招标方发出的标书内容，投标方不得有任何改动。

5、投标人服务承诺(包括服务响应时间及保证措施、联系人、联系电话等)。

6、投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少1日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。

六、投标说明：

1． 投标人必须符合招标文件规定的资质要求；须提交的文件资料：a、报价单； b、法人代表授权书； c、营业执照复印件；d、投标代表身份证复印件；e、搬迁方案说明；f、其他资格性文件。

2． 投标文件四份（正本一份，副本三份）：含报价表、企业营业执照复印件、法人代表授权书（签字盖章）及有关证件的复印件装入信封，密封。

3．报价时必须注明各标段方案及所需时间。

4．付款方式：任务完成及验收合格后，按实际搬迁的图书数量计算费用，凭正式税务发票十个工作日内一次付清。

七、本项目采用固定单价方式进行报价，按实结算。

| 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书搬迁：将仙林图书馆各楼层的图书按要求逐册调库，搬运至地下书库，采用密排架上架、整架，并达到流通标准（含4400多个架位号的制作与张贴, 115节书架拆装：按要求将仙林图书馆内现有书架零部件及风机房腾出的书架，进行拆卸、搬运与安装。） | 23万册 | 元/册 |  |
| 合计总价 |  |  |  |

八、评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法评标。