南京邮电大学图书馆图书搬迁回溯建库（三牌楼校区）项目招标

招  标  文  件

标书编号：NYCG2015-F022

南京邮电大学

二〇一五年十月

因工作需要，南京邮电大学锁金校区图书馆部分藏书需搬迁至南京邮电大学三牌楼校区图书馆，并回溯加工，三牌楼校区图书馆部分藏书搬迁至南京邮电大学锁金校区图书馆，此项目招标要求如下：

一、项目名称：

南京邮电大学图书馆图书搬迁回溯建库项目（项目编号：NYCG2015-F022）

二、项目内容：

1、书刊搬迁

锁金校区图书馆图书（约2万册，在一楼）的搬迁,承担下架、打包、标记、搬运至三牌楼校区图书馆三楼阅览室。

三牌楼校区图书馆图书（约6万册）的搬迁，承担下架、打包、标记、部分图书的库位调整，搬运至锁金校区图书馆一楼。

三牌楼校区书架的拆装，书架有二排（约10节）

以上图书具体数量以实际搬迁数量为准。

2、回溯建库

锁金校区图书馆搬运到三牌楼校区图书馆三楼阅览室的图书（约2万册），这部分图书需从锁金校区图书馆的老系统中删除，然后进行回溯建库。具体要求如下：

图书回溯。回溯过程中如是重书，直接添加复本；如果不是重书，则作为新书来做，新书的分类编目按照《南京邮电大学图书馆中文图书分类编目典藏工作规范》来操作；回溯的图书中贴有可充消磁复合磁针的保留现状，贴永久性磁针的图书需剔除旧磁针，重新贴可充消磁的复合磁针；图书条码、财产号需按要求重新配给。

图书加工。在书刊的书名页上打财产号；贴图书条码前后各一枚；在书名页上盖南京邮电大学图书馆馆藏章（馆藏章由南京邮电大学图书馆提供）；打印书标二枚/册、指定位置粘贴书标及覆膜、打印财产账。

图书上架。按照图书分类号，将图书上至指定书架架位，并做好细排、整架工作，达到流通标准。

三、项目要求

1、书刊搬迁应于合同签订之日起10日内完成。图书回溯建库应于合同签订之日起40日内完成。

2、中标单位所搬运的图书不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按图书馆相关规章赔偿。

3、搬迁中标单位参加搬迁的车辆和人员必须严格遵守校内的各项工作制度。服从招标人指挥，听从调度，保证图书及时、完好地搬迁到指定位置。中标单位须按车分组，定人运输和管理。

4、在项目完成过程中若发生车辆肇事、人员伤亡等事件，由中标单位负责。

5、在项目完成过程中必须保证两校区的公共设施完好（如门窗、墙壁、楼梯、装饰地面、灯饰等），如有损坏照价赔偿并恢复原样；

6、投标人必须根据招标方的要求提供详细的搬迁计划和回溯建库计划，包括投入设备的种类和数量、人员的数量及工作分工、搬迁的时间安排等。投标人自配打捆、搬运所需的工具、设备和打包带、纸箱等耗材。

7、书刊回溯建库必须达到南京邮电大学图书馆文献建设的相关标准与要求，投标人自配回溯建库的设备和图书条码、标签、财产账的打印纸等耗材。

8、质量检验：招标方将检查是否依照要求搬迁到位；有无图书破损、丢失情况；回溯建库是否达到相关要求等。

四、资质要求

1.须为独立法人，须符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定。如分公司参与投标，须提供总公司针对本项目专项授权；本次招标不接受联合投标。2、具有文献资源编目加工和回溯建库服务能力的单位。

3．企业自身拥有书刊回溯建库的相关设备、回溯建库的专业技术工作人员。

五、投标人须提供的资质或说明

1、投标人营业执照（复印件）、组织机构代码证（复印件）、税务登记证（复印件）；属于分公司或代理商或办事处性质的还须附总公司或总部的委托授权书（原件）及被授权人身份证（复印件）。以上资料必须是真实的，凡复印件须盖公章。

2、可以证明投标人实力、信誉的范例项目(最好是南京地区或国内高校的工程)，包括用户单位名称、项目名称、负责人姓名、联系电话等等。

3、投标人应在本文件基础上，对项目的各项要求作出详尽的整体应答(包括书刊搬迁方案、书刊回溯建库方案及其对应的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内按时完成。

4、招标方发出的标书内容，投标方不得有任何改动。如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。但必须在开标前向招标方作出口头申明并同时交书面资料，专家评标时，建议方案将与原投标方案同等对待。

5、投标人服务承诺(包括服务响应时间及保证措施、联系人、联系电话等)。

6、投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少1日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。

六、投标说明：

1． 投标人必须符合招标文件规定的资质要求；须提交的文件资料：a、报价单； b、法人代表授权书； c、营业执照复印件；d、投标代表身份证复印件；e、搬迁方案说明；f、其他资格性文件。

2． 投标文件四份（正本一份，副本三份）：含报价表、企业营业执照复印件、法人代表授权书（签字盖章）及有关证件的复印件装入信封，密封；

3．报价时必须注明各标段方案及所需时间；

4．付款方式：任务完成及验收合格后，凭正式发票十个工作日内一次付清。

七、报价方式：本项目采用固定单价方式进行报价，按实结算。

| 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1）图书搬迁：下架、打包、标记，由锁金村图书馆一楼搬迁至三牌楼图书馆三楼。 | 2万册 | 元/册 |  |
| 2）图书搬迁：下架、打包、标记、库位调整，由三牌楼图书馆搬迁至锁金村图书馆一楼。 | 6万册 | 元/册 |  |
| 3）书架搬迁：由锁金村图书馆拆卸后打包搬迁至三牌楼图书馆三楼安装。 | 10节 | 元/节 |  |
| 4）图书回溯 | 2万册 | 元/册 |  |
| 合计总价 |  |  |  |

八、评标办法：本项目采用经评审的最低投标价法评标。