南京邮电大学文件

校高教研发〔2010〕1号

# 关于发布《南京邮电大学教育科学研究课题管理办法（修订版）》的通知

各二级单位：

为进一步加强教育科学研究，规范教育科学研究课题的管理，学校制定了《南京邮电大学教育科学研究课题管理办法》，现予以发布，请遵照执行。

南京邮电大学教育科学研究课题管理办法

第一章  总 则

- 本着“教育科研为教育行政决策服务，为教育改革实践服务，为繁荣教育科学服务”的思想，在高等教育大众化、国际化等形势下，为促进学校不断更新教育思想观念，促进学校的改革、发展和事业进步，特设立教育科学研究课题。

- 教育科学研究坚持突出重点，以点带面，点面结合，注重实效的原则。

- 教育科学研究课题的管理，主要包括课题申报、课题评审、过程管理、经费管理、鉴定结题、成果推广和奖励等环节。为规范课题的管理，特制定本办法。

第二章  申报

- 校级教育科学研究课题以立项方式由高等教育研究所统一管理；同时鼓励和支持各二级单位自拟课题，自筹资金开展教育科学研究。

- 课题研究的范围原则上为高等教育领域，涉及教育理论研究、教育政策研究、教育实践研究等。

- 教育科学研究课题每年5月—6月组织申报、评审一次。课题一般分为重点课题和一般课题。课题要根据研究的实际情况确定研究周期，一般课题1年，重点课题2年。

- 学校具有中级以上职称的在职人员均有资格申报（中级职称需要推荐申报），并填写《南京邮电大学教育科学研究课题申报书》，学校通过评审确定课题的性质（一般或者重点）。申报者作为课题主持人限申报一项课题，作为参加者不能同时参加两个以上的课题。尚未结题或完成情况不好的个人不予受理新课题申报。已列入校级极其以上立项且未结题的课题不接受重复申报。

- 申报程序：高等教育研究所根据学校发展实际拟定年度课题指南和申报通知，采取自上而下发布通知与自下而上申报的办法。根据需要设立重大课题，重大课题采取招标形式，或由学校指定单位作为南京邮电大学专项研究任务下达给有关单位。

- 课题组应考虑到科学的分工协作，鼓励跨单位、跨学科的团队联合攻关。课题组由一个人组成的一般不予受理申报。

第三章  评审

- 学校在收到申报材料后，对课题申报书进行形式审查。形式审查的主要内容：申报人资格是否符合要求；是否在规定的研究范围内；申报材料是否符合要求；有无重复申报等。

- 学校聘请副教授或相当职称以上的相关学科专家组成评审专家组对通过形式审查的申报课题进行评审，主要针对申报课题的选题价值，课题的论证与设计是否缜密、可行，预期成果，经费使用计划是否合理等方面进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项并提出评审意见。根据需要对重点课题的评审也可采取答辩制度。

- 参加评审工作的专家，凡涉及与自己有关的课题，一律采取回避措施。

- 学校根据评审专家组评审意见确定拟立项课题，并进行公示，公示结束后由学校发文公布立项课题，下发立项通知书。

第四章  过程管理

- 通过评审立项的课题，由课题主持人结合评审意见在公布立项文件后二个月内组织开题，填写上报《南京邮电大学教育科学研究课题开题报告》，开题报告中的课题预期成果不得少于申报表中所列预期成果。

- 课题管理实行主持人负责制。课题的主持人对课题的研究工作、经费使用、成果形式以及中期检查和成果验收等负全面责任。

- 课题实行中期检查制度。研究周期超过一年的课题，应按时提交《南京邮电大学教育科学研究课题中期检查表》（并附阶段成果附件），由所在单位签署意见，报送高等教育研究所。

- 课题进行中需对研究计划、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由课题主持人提出申请，并附课题阶段总结、课题组各成员工作情况、课题组成员变更及经费使用报告一式二份，由所在单位主管领导签署明确意见，报高等教育研究所批准后方可实施。高等教育研究所将所有材料归档、保存，作为课题完成后成果鉴定、结题、申报成果排序时的依据。

- 未经同意，不得擅自调整、变更或终止课题执行，违反者将撤消其承担的课题，同时取消个人再次申报教育科学研究课题的资格。

- 对执行情况不好的课题必要时可进行调整，直至停止资助。情况特别严重的，追回已拨课题经费，同时取消个人再次申报教育科学研究课题的资格。

- 课题不能按照申报书预定时间完成任务的，课题主持人应在结题验收前一个月填写《南京邮电大学教育科学研究课题延期申请表》，由所在单位签署意见后交高等教育研究所审批。课题延期最长不超过原定课题研究时限的1/2。

第五章  经费管理

- 南京邮电大学教育科学研究经费属专项经费，由学校专款下达，专款专用。

- 教育科学研究课题立项后，学校分2-3次拨款。重点课题的经费分3次拨款，开题后下达第一期启动经费，数额为总经费的40%；中期检查合格后划拨第二期划拨经费，数额为总经费的40%；一般课题的经费分2次拨付，开题后拨付总经费的60%，经费尾款均在课题通过验收后拨清。

- 教育科学研究课题资助经费的使用范围：

（一）与课题有关的调研差旅费、会务费；

（二）发表或出版与课题研究有关的成果论文或专著的版面费、出版费；

（三）购置课题研究必须的文献资料、磁（光）盘、计算机软件等；

（四）课题结题鉴定费；

（五）其他有关课题研究费用。

- 高等教育研究所对课题经费实行宏观管理、监督使用。课题主持人负责项目经费的开支管理。

- 对中期检查无阶段成果，或未能按期完成任务，或擅自终止课题，或将经费挪作他用的课题主持人，将冻结其经费使用权。

- 课题研究到期后，需进行经费结算。高等教育研究所将会同财务部门在课题验收半年后清帐，未使用的经费将收回。

- 学校教育科学研究课题所需经费除由学校核拨外，鼓励各二级单位按一定比例给予配套。对于国家和省（部）级立项的教育科学研究课题，学校将按不低于上级拨款经费的相同额度给予配套。

第六章  成果验收、结题

- 凡接受学校研究经费资助的教育科学研究课题，均应在课题完成之后进行成果验收，验收后结题。

- 课题主持人在课题完成后的一个月内向学校提出结题申请，并同时提交课题成果验收所需的全部材料，结题形式由学校决定，原则为会议结题，列入重点课题的必须采取会议结题或现场结题的方式。

- 课题所在单位审查课题成果的全部材料，在《南京邮电大学教育科学研究课题成果鉴定·结题申请表》中填写二级单位意见后报高等教育研究所审核，不符合要求者，将不予结题。学校在此基础上确定成果验收专家名单及验收时间。

- 申请结题须提供以下材料：

（一）《南京邮电大学教育科学研究课题成果鉴定·结题申请表》；

（二）课题立项通知书、申报书、开题报告（此三项为复印件）；

（三）课题研究成果的主件和附件。主件为研究报告，研究报告是必须提供的；附件是指与课题研究相关的一些成果，包括专著、论文、调查报告、案例等。学校重点课题至少在省级或省级以上刊物上发表2篇关键词、文章内容与课题高度相关的论文；一般课题须在省级或省级以上刊物上发表1篇关键词、文章内容与课题高度相关的论文；如涉及到保密内容或其他不便公开发表论文，且在申报书中已有说明的课题，可以以申报书中确定的最终研究成果申请结题；其他立项课题，按照相关要求执行。

上述材料一式二份，同时须提供课题研究成果主件、课题成果鉴定结题申请表的电子版。

- 课题成果验收专家组一般由5人或7人组成，其中一人担任组长。专家人选由课题所在单位提出建议名单，由高等教育研究所核定。本单位的结题验收专家成员人数不得超过1/2；结题验收专家成员中课题所属学科的专家人数不得低于总人数的1/2。

- 课题会议结题的主要步骤如下：课题主持人向专家组汇报课题研究报告；课题组研究人员对专家组提出的问题进行答辩；必要时进行现场考察或召开有关座谈会；专家发表个人验收意见；召开专家组会议并形成成果验收的集体意见；组长发表总结性意见并宣读专家组的验收意见。

- 凡验收合格的课题，将对课题颁发《南京邮电大学教育科学研究课题结题证书》。凡验收不合格的课题，课题主持人填写《南京邮电大学教育科学研究课题整改计划表》，写出书面说明并制定整改方案，由所在单位签署意见后报高等教育研究所，并在延期计划时间内完成课题任务。

- 由于不可抗拒的原因造成课题不能进行的，课题主持人应及时向学校提交中止或撤消申请，经审核和批准后，承担单位应将未使用完的经费退还学校。

- 课题成果通过验收结题后，高等教育研究所负责将完整的课题研究材料一套（含课题研究报告、课题成果验收结题申请表、课题结题证书、成果附件材料等）存档，按规定建立教育科学研究成果档案。

第七章  成果推广和奖励

- 学校教育科学研究课题所取得的科研成果为南京邮电大学和承担课题研究任务的二级单位共同持有。

- 学校将积极对已取得的教育科学研究成果加以推广，采用适当方式，对教育科学研究成果组织交流。

- 凡取得显著成绩的校级教育科学研究成果可以优先申报省级、国家级优秀教育成果评选。

- 参与教育科学研究课题的教师在校内评先、职称评定等诸方面与参与同级别其它科研课题教师同等对待。发表的教育科学研究论文、获得的优秀教育科学研究成果与同级别其它科研论文、科研成果等同。对在教育科学研究中做出突出成绩的教师，优先推荐申报各级各类奖励。

- 学校将每2年举行一次优秀教育科学研究成果评选活动（具体办法另行规定）。

第八章  附 则

- 本办法自颁布之日起实行，由高等教育研究所负责解释。

二○一○年九月二十一日

| 主题词：教育科学 课题管理 办法 通知 |  |
| --- | --- |
| 南京邮电大学校长办公室 | 2010年9月21日印发 |